Lokalny Program Rozwoju 

Gminy Boniewo

 na lata 2012 - 2020

Spis treści

1. Założenia metodologiczne
1.1 Zasięg terytorialny programu

1.2 Okres objęty programem

1.3 Metody pracy nad przygotowaniem i wdrażaniem lokalnego programu rozwoju

2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej 
2.1 Położenie geograficzne, ludność, powierzchnia

2.2 Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

2.3 Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura

2.4 Gospodarka

2.5 Sfera społeczna

2.6 Wnioski z przeprowadzonej diagnozy

3. Analiza SWOT 

4. Kierunki rozwoju 
4.1 Obszary problemowe

4.2 Cele rozwoju gminy

5. Planowane przedsięwzięcia 

6. Spójność zadań lokalnego programu rozwoju z dokumentami programowymi i planistycznymi

7. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć lokalnego  programu rozwoju  

8. System wdrażania, sposoby monitorowania i kontroli.

1.  Założenia metodologiczne

1.1. Zasięg terytorialny programu

Lokalny Program Rozwoju został opracowany dla Gminy Boniewo, która leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie włocławskim. 

Urząd Gminy w Boniewie znajduje się pod adresem ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.

1.2. Okres objęty programem

Lokalny Program Rozwoju Gminy Boniewo obejmuje lata 2012-2020.

1.3. Metody pracy nad przygotowaniem i wdrażaniem lokalnego programu rozwoju

Założenia do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju powstały w listopadzie 2011 roku w wyniku uchwały nr 54/1048/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prac pracowników Urzędu Gminy Boniewo.

Wstępny projekt dokumentu powstawał w wyniku przeprowadzenia Cyklu szkoleniowo-doradczego mającego na celu przygotowanie samorządów lokalnych do procesu planistycznego w odniesieniu do przyszłej perspektywy na lata 2014-2020 realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez firmę Dorfin sp. z o.o.

Głównymi metodami prac, wykorzystywanymi przy opracowywaniu programu były konsultacje społeczne i metody pośrednie, których wynikiem było opracowanie analizy SWOT i określenie celów rozwoju, metoda „burzy mózgów” itp.
2. Diagnoza sytuacji społeczno- gospodarczej i przestrzennej
2.1. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność

2.1.1. Położenie geograficzne  


Gmina Boniewo leży w południowej części powiatu włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego w obrębie terenów historycznie i geograficznie związanych z Kujawami.

W stosunku do ważniejszych ośrodków województwa leży w odległości od : 

- Włocławka - 34 km,
- Torunia - 85 km,
- Bydgoszczy - 130 km,
oraz ośrodków województw ościennych: 

- Koła - 35 km,
- Kutna - 50 km,
- Łodzi - 110 km.

Gmina Boniewo 
[image: image5.jpg]



Źródło: Urząd Gminy Boniewo , dokumenty  promocyjne  Gminy Boniewo.
2.1.2.Powierzchnia Gminy Boniewo

Gmina Boniewo zajmuje powierzchnię 78 km2  przez co należy do  najmniejszych gmin powiatu włocławskiego (5,3% jego powierzchni) jak i całego województwa. Pod względem administracyjnym podzielona jest na 20 sołectw oraz 30 wsi. Główny ośrodek Gminy oraz siedziba władz samorządowych - Boniewo na tle Gminy zajmuje centralne miejsce.
Wykaz sołectw i wsi w Gminie Boniewo:
	Lp.
	Nazwa sołectwa
	Wieś przypisana do sołectwa

	1
	Anielin
	Anielin

	2
	Arciszewo
	Arciszewo

	3
	Bierzyn
	Bierzyn

	4
	Boniewo
	Boniewo

	5
	Grójec
	Grójec

	6
	Grójczyk
	Grójczyk, Jastrzębiec

	7
	Jerzmanowo
	Jerzmanowo, Kaniewo

	8
	Lubomin Leśny
	Lubomin Leśny

	9
	Lubomin
	Lubomin

	10
	Lubomin Rządowy
	Lubomin Rządowy, Michałowo

	11
	Łąki Markowe
	Łąki Markowe, Łąki Zwiastowe

	12
	Łąki Wielkie
	Łąki Wielkie, Łączewna

	13
	Osiecz Mały
	Osiecz Mały, Bnin, Janowo

	14
	Osiecz Wielki
	Osiecz Wielki

	15
	Otmianowo
	Otmianowo

	16
	Sarnowo
	Sarnowo

	17
	Sieroszewo
	Sieroszewo, Czuple, Paruszewice,Mikołajki

	18
	Sułkówek
	Sułkówek

	19
	Wólka Paruszewska
	Wólka Paruszewska

	20
	Żurawice
	Żurawice


Źródło: Urząd Gminy Boniewo, 16.08.2012 r. 
2.1.3. Ludność Gminy Boniewo

Na dzień 31.12.2011 roku  gmina liczyła 3.592  mieszkańców. 

Wielkość populacji w Gminie Boniewo i zmiany w czasie

	Rok
	Liczba ludności
	Kobiety 
	Mężczyźni 
	Urodzenia
	Zgony
	Przyrost naturalny
	Saldo migracji

	2004
	3711
	1867
	1844
	31
	48
	-17
	4

	2005
	3687
	1852
	1835
	45
	43
	+2
	-26

	2011
	3592
	1787
	1805
	27
	44
	-17
	-3


Źródło: Urząd Gminy Boniewo, ewidencja ludności.
Z powyższego zestawienia wynika, że obserwuje się spadek liczby mieszkańców gminy, co jest spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym, oraz nasilającą się migracją. 

Liczba ludności wg wieku produkcyjnego 

	Rok
	Mężczyźni 18-64 lata
	Kobiety 18-59 lat 
	Razem

	2004
	1081
	938
	2019

	2005
	1092
	961
	2053

	2011
	1205
	1004
	2209


Źródło: Urząd Gminy Boniewo, ewidencja ludności.
2.2. Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 
2.2.1 Rzeźba terenu, lesistość terenu 
W krajobrazie gminy części północnej dominuje falista wysoczyzna morenowa rozcięta systemem dolin rzecznych i rynien polodowcowych z pagórkami moreny czołowej. Rzeźba terenu ukształtowana w wyniku procesów związanych z ostatnim zlodowaceniem ma urozmaicony charakter młodoglacjalny. 

Gmina Boniewo pod względem walorów przyrodniczych, w tym botanicznych, wyróżnia się spośród regionów sąsiednich, choć lasy zajmują w gminie niewielką powierzchnię – 398 ha.  Kompleksy leśne takie jak: Uroczysko Osiecz Wielki I i II (położone w południowej części Gminy) oraz uroczyska Bierzyn I, Bierzyn II, Michałowo, Sułkówek, Otmianowo (środkowo-północna część) posiadają stanowiska roślin i zwierząt chronionych. 

System przyrodniczy gminy tworzą również tereny położone wzdłuż dolin rzecznych, w tym rzeki Chodeczki, Kociniec,  parki podworskie z bogatym drzewostanem (Boniewo, Otmianowo, Osiecz Wielki), ekosystemy wodne m.in. z ptakami (kaczki, mewy, perkozy) i rybami (leszcz, płoć, szczupak, lin, okoń, karp ), liczne torfowiska, obszary rolno – leśne.

Dobra jakość przestrzeni do produkcji rolnej (kl. II-IIIb – około 31 % ) występująca w dużych zwartych kompleksach w północnej i środkowej części gminy (soł. Boniewo, Grójec, Jerzmanowo, Łąki Markowe) umożliwiająca wysokotowarowe uprawy: pszenica, rośliny przemysłowe, warzywa, owoce. 
Bardziej atrakcyjna jest część południowa i centralna przez wysoczyznę morenową falistą ukształtowaną zlodowaceniem północno – polskim. Atrakcją krajobrazową są wzgórza moren czołowych o wysokościach  przekraczających 25 m z rozwiniętą siecią dolin, obniżeń, ciekami i oczkami wodnymi oraz bogatą szatą roślinną. Istotnym walorem jest tu „czyste powietrze”. 
Lesistość gminy należy do niskich i wynosi 398 ha tj. 5 %  przy średniej powiatu włocławskiego18 %.  Największy zachowany kompleks leśny to Uroczysko Osiecz Wielki. Przeważają kompleksy lasów państwowych, których zarządcą jest Nadleśnictwo Kutno z s. w  Chrośnie. Należą tu uroczyska: Osiecz Wielki, Bierzyn, Michałowo, Sułkówek, Otmianowo.

Zasoby wodne

Wody powierzchniowe zajmują obszar 105 ha tj. 1,4% powierzchni ogólnej , w tym Jezioro Grójeckie - 25,3 ha (ciekawy element krajobrazu Gminy, położone wśród pól, o częściowo zadrzewionym brzegu) i Łąki Zwiastowe - 10,4 ha, Jezioro Ługowskie - 67,7 ha (administracyjnie położone w gminie Choceń), do którego przylegają grunty gminy Boniewo. Przeważająca część obszaru gminy należy do zlewni Wisły i odwadniana jest przez dopływy Zgłowiączki: Chodeczka  i Kociniec.

Wody powierzchniowe występują tu jako niewielkie stawy, sadzawki, zbiorniki śródpolne, powstałe pod wpływem działalności człowieka, rzadziej  w sposób naturalny. Sieć rzeczną z uwagi na dział wodny stanowią otwarte rowy melioracyjne i niewielkie rzeczki Chodeczka oraz Kociniec będące dopływami większych rzek.

Atrakcje turystyczne 


Na terenie gminy umiejscowiona jest znaczna ilość obiektów zabytkowych o wartościach kulturowych związanych z ośrodkami wiejskimi. Rozplanowanie obiektów architektury i budownictwa związane jest z dawnym osadnictwem , które stanowi ważny element w układzie przestrzennym wsi a także w krajobrazie naturalnym. Powiązanie obiektów architektonicznych z elementami przyrodniczymi ( rzeźba terenu, układy wodne i roślinne) tworzy piękny, krajobraz przyrodniczo – kulturowy.

Na obszarze gminy występują różnorodne formy ochrony krajobrazu i przyrody. Znajdują się obiekty posiadające cechy parków, wyróżniające się unikalnymi gatunkami zespołów roślinnych oraz założeniami architektoniczno- przestrzennymi

- zespół parkowo-dworski w Boniewie o powierzchni -5,00 ha, w którym znajduje się dwukondygnacyjny pałac murowany. Obecnie zamieszkałe. 
Zespół parkowo- dworski w Boniewie
[image: image2.emf]
Źródło opracowanie własne.
- zespół parkowo-dworski w Otmianowie - o powierzchni 4,80 ha.  Teren parku i najbliższej okolicy jest urozmaicony pod względem konfiguracji. Na terenie parku znajduje się dwukondygnacyjny pałac murowany. Obecnie zamieszkałe. 
Zespół parkowo-dworski w Otmianowie
[image: image3.emf]
  Źródło opracowanie własne.
- zespół parkowo-dworski w Kaniewie obejmujący dwukondygnacyjny zabytkowy dwór. 
- zespół parkowo-dworski Osiecz Wielki o powierzchni 10,26 ha w tym park zajmuje powierzchnię 5,82 ha. Park tworzy bogaty starodrzew. Dwór dwukondygnacyjny, zamieszkały . W zespole znajduje się budynek podworski-oficyna murowana, zamieszkała . W parku znajduje się Grodzisko – owalny półwysep otoczony stawem podmokłym w kształcie księżyca.
Inne ważne formy krajobrazu chronionego to kościoły, cmentarze.

Miejsca pamięci narodowej:

Cmentarz rzymsko-katolicki w Boniewie;

-dwie zbiorowe mogiły żołnierzy poległych w 1939 roku,

-pomnik poległych 11-12 września 1939 roku w bitwie pod Szczytnem ekshumowanych i pochowanych na cmentarzu w Boniewie

-mogiła zbiorowa poległych w latach 1918-1920

-dwie mogiły indywidualne żołnierzy poległych w1939 roku,

-grobowiec rodzinny- prochy zamordowanego w obozie koncentracyjnym.

Cmentarz rzymsko-katolicki w Lubominie:

-pomnik poległych podczas II wojny światowej

Na terenie gminy są tylko dwa gospodarstwa  agroturystyczne choć warunki do ich rozwoju są sprzyjające, ponieważ nie ma znaczących zakładów przemysłowych, emitujących zanieczyszczenia czy hałas. Obecność lasów pozwala na rekreacyjne wycieczki i spacery. Zabytkowe parki podworskie, inne zabytki kultury materialnej, stwarzają szansę na czynny wypoczynek. Po rozbudowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wybudowaniu ścieżek pieszych czy rowerowych i aktywnej promocji wydaje się możliwe przyciągnięcie turystów w ramach zarówno turystyki pobytowej jak  i kwalifikowanej.

Infrastruktura turystyczna
a/ zasoby infrastruktury turystyczno-technicznej gminy Boniewo to tereny znajdujące się wokół jezior: Grójeckiego i Ługowskiego (walory krajobrazowe, czyste i zdrowe powietrze). Zasoby znajdujące się na tych terenach mogą stanowić czynnik rozwoju gminy . Celem pełnego wykorzystania wymienionych zasobów jest prowadzenie szerokiej promocji oraz stworzenie odpowiedniej bazy noclegowej, gastronomicznej, komunikacyjnej , itp. Obecnie gmina nie posiada w/w infrastruktury.

b/ szlaki turystyczne

Aktualnie  na terenie gminy znajduje się jeden szlak turystyczny dł. 2,6 km  Lubomin Rządowy-Grójec ujęty jako szlak rowerowo-pieszy w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajobrazowym. Na długości szlaku  znajduje się kaplica św. Krzyża, piękne lasy, bezpośrednio połączenie do jez. Grójec. 
Formy ochrony przyrody : 

Na terenie Gminy w zespole parkowo -dworskim Osieczu Wielkim znajduje się Grodzisko

– owalny półwysep otoczony stawem podmokłym w kształcie księżyca wpisany do Rejestru zabytków. 
Brak jest parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000, pomników przyrody, użytków ekologicznych. 
2.3 Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura 
2.3.1 Infrastruktura drogowa 

Komunikację drogową gminy tworzy sieć dróg powiatowych i gminnych. Brak dróg krajowych i wojewódzkich.
Drogi powiatowe

Podstawową dostępność do gminy zapewnia sieć dróg powiatowych o długości 29,7 km:

1. Nr 2914 Lubraniec-Boniewo-Cetty,

2. Nr 2915 Lubraniec-Smogorzewo-Otmianowo,

3. Nr 2923 Kłobia-Szczytno,

4. Nr 2929 Osiecz wielki- Chodecz,

5. Nr 2931 izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie

Wszystkie drogi powiatowe są utwardzone i posiadają nawierzchnię asfaltową.
Drogi gminne

Długość dróg gminnych ogółem wynosi 83 km, z których 42 km posiada nawierzchnię utwardzoną bitumiczną  pozostałe nawierzchnię gruntową.

2.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Zaopatrzenie w wodę odbywa się ze studni głębinowych oraz płytkich studni kopanych. Ujęciem dla potrzeb grupowego zaopatrzenia w wodę jest Osiecz Mały o wydajności 50 m3 /h . Wg stanu na 31.12.2011 r. Długość sieci wodociągowej wynosi 116,3  km. Teren Gminy jest  w 100 % zwodociągowany.
Aktualnie Gmina prowadzi inwestycję mającą na celu podłączenie studni głębinowej w Żurawicach do Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, która również zostanie zmodernizowana  w latach 2013-2015 .  Gmina posiada gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Boniewo. Skanalizowana jest miejscowość  Boniewo. Na terenie  gminy zostało wybudowanych z udziałem środków Unii Europejskiej  100  przydomowych oczyszczalni na indywidualnych posesjach, aktualnie Gmina przystąpiła do budowy kolejnych 50 oczyszczalni. 
Procent skanalizowania  Gminy wynosi 10%. 
2.3.3 Zaopatrzenie w ciepło
Zaopatrzenie gminy w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach zakładowych. Budynki szkół oraz urzędu gminy ogrzewane są olejowo.

2.3.4 Telekomunikacja
Gmina Boniewo jest w 100 % stelefonizowana. Zarządcą istniejących linii i urządzeń związanych z obsługą gminy jest Telekomunikacja Polska. 
2.3.5 Zaopatrzenie w gaz
Zgodnie z „Studium Możliwości Rozwoju Gazyfikacji (byłego) Województwa Włocławskiego” istnieje możliwość zgazyfikowania gazem przewodowym gminy Boniewo od gazociągu wysokoprężnego systemu krajowego DN 500 Włocławek-Odolanów. Obecnie dla potrzeb gospodarstw domowych wykorzystywany jest gaz butlowy. Rada Gminy podjęła uchwałę o gazyfikacji Gminy Boniewo.

2.3.6 Zaopatrzenie w energię elektryczną
Przez obszar Gminy Boniewo przebiegają następujące linie energetyczne wysokiego

napięcia: 110 GPZ Konin-GPZ Włocławek Lakiery z odgałęzieniami:

-110 kV do GPZ Radziejów  (rejon wsi Grójec)

-110 kV do GPZ Kaliska (rejon wsi Otmianowo)

Obszar gminy Boniewo zaopatrywany jest w energię elektryczną z GPZ Lubraniec poprzez linie średniego napięcia 15 KV od linii w obie strony (zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych).

2.4 Gospodarka 

Gmina Boniewo należy do gmin, w których przeważają grunty orne i w związku z tym w gminie dominującą formą działalności gospodarczej jest gospodarka rolna.
Na obszarze gminy jedyną formą organizacji produkcji rolnej jest rolnictwo indywidualne. Struktura agrarna charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem (gospodarstwa do 10 ha na dzień 01.01.2012 rok stanowią 80% ogółu).

Struktura agrarna w gminie Boniewo:
	Grupy obszarowe użytków rolnych
	Liczba gospodarstw

	
	2008
	2010
	2012

	Ogółem
	1132
	1147
	1192

	do 1 ha
	375
	384
	414

	od 1 do 5 ha
	257
	266
	279

	od 5 do 10 ha
	266
	261
	261

	od 10 do 20 ha
	178
	179
	183

	od 20 do 50 ha
	51
	52
	50

	pow. 50 ha 
	5
	5
	5


                        Źródło:  Dane UG Boniewo. 
Produkcja roślinna i zwierzęca
W strukturze zasiewów dominują zboża. Na dalszych miejscach lokują się rośliny okopowe i warzywa. Wynika to z przydatności gleb, warunków klimatycznych (niski wskaźnik opadów atmosferycznych) oraz opłacalności produkcji. Hodowla obejmuje głównie trzodę chlewną i bydło. Jest to konsekwencją struktury zasiewów (zboża) oraz udziału użytków zielonych w ogólnej ilości użytków rolnych. Wysoki odsetek gospodarstw utrzymujących oba typy produkcji wskazuje na brak specjalizacji w hodowli. 

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Z uwagi na fakt, że Gmina ma charakter typowo rolniczy, mało jest podmiotów gospodarczych prowadzących inną działalność. Dominują usługi związane z budownictwem, transportem oraz drobny handel spożywczy. Formą prowadzonej działalności są najczęściej małe warsztaty i obiekty drobnej wytwórczości. Główne rodzaje prowadzonej działalności to handel detaliczny, warsztaty naprawcze, usługi budowlane, transport. 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w gminie Boniewo:
	Lp.
	Charakter działalności
	Ilość podmiotów

2011 
	Ilość podmiotów

2000
	Ilość podmiotów

2001
	Ilość podmiotów

2002
	Ilość podmiotów

2003
	Ilość podmiotów

2004

	1.
	Handel 
	24
	24
	21
	21
	22
	24

	2.
	Usługi ogóle (transportowe, gastronomiczne, rzeźnictwo, krawiectwo, fryzjerstwo)
	10
	10
	11
	11
	12
	11

	3.
	Usługi budowlane, malarstwo, meblarskie  itp 
	30
	29
	30
	30
	29
	30

	4.
	Usługi dla rolnictwa , leśnictwo 
	8
	7
	8
	8
	8
	7

	5.
	Agroturystyka
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6.
	Pośrednictwo ubezpieczeniowe
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	7.
	Apteka, usługi ratowników medycznych, gabinety lekarskie
	3
	1
	3
	3
	3
	3

	
	RAZEM
	80
	76
	78
	78
	79
	80


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu gminy Boniewo, ewidencja działalności. 
Wśród podmiotów gospodarczych zdecydowanie przeważają handel (handel obwoźny i małe placówki handlowe, oferujące artykuły spożywcze) oraz usługi budowlane   zaspakajające najprostsze potrzeby mieszkańców. 

Wskaźnik przedsiębiorczości w Gminie utrzymuje się na jednakowym  poziomie, od 2000 roku i wynosi 0,08% co wykazuje małą przedsiębiorczość wśród mieszkańców oraz brak kapitału zewnętrznego. 
Oferta inwestycyjna 
Gmina nie posiada własnych terenów inwestycyjnych oraz uregulowań prawnych korzystnych dla potencjalnych inwestorów .  

 Poziom bezrobocia  
Większość mieszkańców gminy zatrudnionych jest w rolnictwie. Ten dział gospodarki generuje niewielką ilość miejsc pracy i charakteryzuje się występowaniem ukrytego bezrobocia. Podobnie jak na obszarze całego kraju, wysoki wśród bezrobotnych w gminie  jest udział osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. Ponadto bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest to, że niemal 90% bezrobotnych nie jest już uprawnionych do otrzymywania zasiłków.

Pośrednictwem pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Czas pozostawania bez pracy:
	Okres
	31.12.2005r
	31.12.2010r
	31.12.2011r

	
	G
	P
	W
	G
	P
	W
	G
	P
	W

	do 12 m-cy
	143
	4116
	92497
	214
	5136
	97504
	183
	4577
	88141

	od 12 m-cy do

24 m-cy
	65
	1396
	29378
	82
	1571
	23356
	112
	2037
	28696

	powyżej

24 m-cy
	161
	3763
	66146
	96
	1746
	18541
	131
	2249
	22785


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

G-Gmina, P-Powiat, W-Województwo 
Bezrobotni :
	Treść
	Stan na 31.12.2005 r
	Stan na 31.12.2010 r
	Stan na 31.12.2011 r

	
	G
	P
	W
	G
	P
	W
	G
	P
	W

	Ogółem


	369
	9275
	188021
	392
	8453
	139401
	426
	8863
	139622

	Kobiety


	179
	4832
	103872
	203
	4380
	75696
	219
	4778
	78254

	Absolwenci


	15
	356
	8267
	19
	362
	7556
	22
	437
	7796

	W wieku od 18-44 lat


	286
	7067
	137813
	301
	6062
	99429
	322
	6378
	99315

	Zamieszkali na wsi 


	369
	3689
	83759
	392
	3405
	62688
	426
	6838
	35854


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.  G-Gmina, P-Powiat, W-Województwo 

Struktura wykształcenia bezrobotnych

	Wykształcenie

	
	wyższe
	policealne średnie zawodowe
	średnie ogólnokształcące
	zasadnicze zawodowe
	gimnazjalne 
i poniżej

	
	G
	P
	W
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	G
	P
	W
	G
	P
	W

	
	
	
	
	G
	P
	W
	G
	P
	W
	
	
	
	
	
	

	31.12.2005

	Ogółem
	5
	218
	6629
	57
	1404
	34033
	25
	549
	13024
	120
	3095
	66449
	162
	4009


	67886



	w tym kobiety
	4
	167
	4321
	36
	934
	22592
	17
	432
	9438
	46
	1453
	33236
	76
	1846
	34285

	31.12.2010
	

	ogółem
	8
	395
	9743
	78
	1406
	26324
	16
	683
	14061
	129
	2617
	43270
	161
	3352
	46003

	w tym kobiety
	8
	279
	6618
	53
	929
	17109
	13
	2617
	43270
	59
	1205
	20506
	70
	1487
	21791

	31.12.2011

	ogółem
	12
	498
	10640
	84
	1562
	2711
	24
	739
	14089
	138
	2691
	42943
	168
	3373
	44839

	w tym kobiety
	12
	367
	7407
	60
	1041
	18007
	20
	518
	9883
	59
	1316
	21122
	68
	1536
	21835


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. G-Gmina, P-Powiat, W-Województwo 
2.5 Strefa społeczna 
W gminie Boniewo zadania pomocy społecznej realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednie wsparcie socjalne udzielane jest najczęściej rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych bezrobociem oraz właścicielom gospodarstw rolnych o małej powierzchni i słabej klasie użytkowanych gruntów. Pomoc kierowana jest również do rodzin patologicznych, osób nieporadnych życiowo, ludzi starych czy przewlekle chorych. Pomoc społeczna angażuje znaczne środki pochodzące z gminnego budżetu, które w innej sytuacji można by przeznaczyć na inwestycje prorozwojowe.

Udzielone wsparcie socjalne w zależności od powodów trudnej sytuacji życiowej

	Powód trudnej sytuacji życiowej
	Liczba rodzin
	Liczba osób 
w rodzinach

	
	2005
	2006
	2007
	2011
	2005
	2006
	2007
	2011

	Ubóstwo
	110
	122
	75
	110
	308
	488
	375
	522

	Sieroctwo
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	Bezdomność
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Potrzeba ochrony macierzyństwa
	19
	19
	8
	9
	99
	102
	40
	63

	W tym wielodzietność
	2
	12
	4
	6
	14
	102
	28
	53

	Bezrobocie
	180
	167
	144
	150
	663
	574
	480
	483

	Niepełnosprawność
	14
	21
	21
	21
	40
	52
	49
	37

	Długotrwała lub ciężka choroba
	31
	14
	13
	12
	117
	52
	50
	40

	Bezradność w sprawach opiekuńczo –

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego:
	33
	15
	15
	15
	218
	75
	75
	68

	w tym:

- rodziny niepełne
	15
	4
	4
	8
	49
	12
	12
	27

	- rodziny wielodzietne
	18
	11
	11
	8
	169
	63
	63
	35

	Przemoc w rodzinie
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Alkoholizm
	1
	4
	4
	0
	2
	18
	18
	0

	Narkomania
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trudności w przystosowaniu się do

życia po opuszczeniu zakładu karnego
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Zdarzenie losowe
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sytuacja kryzysowa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Klęska żywiołowa lub ekologiczna
	0
	298
	0
	0
	0
	298
	0
	0

	Ogółem 
	425
	689
	300
	340
	1681
	1838
	1191
	1328


Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie
Dodatki mieszkaniowe

Poważnym problemem związanym ze zubożeniem społeczeństwa jest obserwowany coraz częściej niedostatek środków finansowych przeznaczanych na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań. Próbą zaradzenia tejże sytuacji jest wprowadzenie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom, które posiadają niskie dochody. Wszystkie sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzone są przez pracownika urzędu gminy Boniewo.

Poniższe tabele przedstawiają wielkość udzielonych świadczeń . 
	
	Dodatki  mieszkaniowe komunalne 
	Dodatki mieszkaniowe pozostałe 

	
	Ilość
	Wartość
	ilość
	wartość

	2005
	266
	33872
	266
	33872

	2006
	274
	34329
	274
	34329

	2007
	275
	38511
	275
	38511

	2011
	281
	 40.027
	281
	 40.027


Źródło: Urząd Gminy Boniewo .

Jak przedstawia tabela wysokość oraz ilość udzielanych dodatków mieszkaniowych z każdym rokiem  wzrasta. 
Biblioteki

Na terenie gminy funkcjonuje gminna biblioteka publiczna w Boniewo, mająca status Instytucji Kultury. Wg danych GUS w 2004 r. w ich zbiorach pozostawało 16.100 woluminów i [image: image1.jpg]GMINA BONIEWO

Urzad Gminy Boniewo
ulSzkolna 28
87.851 Boniowo
tol/fax 054 284 0181
e-mail:ug_boniewo@wp.pl
Www.bip.boniewo.pl




zarejestrowanych było 623 czytelników. W ciągu roku z gminnego księgozbioru dokonano 16.200 wypożyczeń. 


                                       Źródło opracowanie własne. 

Edukacja 


Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki   oświatowe:

· Zespół Szkół w Boniewie obejmujący Szkolę podstawową oraz Publiczne Gimnazjum w Boniewie Szkoła Podstawowa w Boniewie;

· Szkoła Podstawowa w Osieczu Małym
Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjum  

	Wyszczególnienie
	Ilość

	
	2005/2006
	2006/2007
	2007/2008
	2011/2012

	Liczba szkół podstawowych
	3
	3
	3
	2

	Liczba oddziałów szkół podstawowych
	18
	18
	18
	15

	Liczba uczniów w szkołach podstawowych
	251
	231
	240
	234

	Liczba gimnazjów
	1
	1
	1
	1

	Liczba uczniów gimnazjum
	156
	158
	147
	120

	Liczba oddziałów gimnazjum
	6
	6
	6
	5

	Razem uczniów /szkoła podstawowa, gimnazjum/
	407
	389
	387
	354

	Przedszkola
	0
	0
	0
	1

	Liczba wychowanków w przedszkolach
	0
	0
	0
	25

	Liczba oddziałów „0”
	3
	4
	2
	3

	Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych „0”
	36
	68
	40
	35


W szkołach jest zatrudnionych :
Szkoła podstawowa Boniewo- 24 nauczycieli, Publiczne gimnazjum - 17 nauczycieli, Szkoła Podstawowa Osiecz Mały  10 nauczycieli. 

Na terenie gminy nie ma szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież najczęściej kontynuuje naukę w szkołach zlokalizowanych w Choceniu, Lubrańcu oraz we Włocławku. 

Z ośrodków akademickich najczęściej wybierany jest Toruń, Włocławek.

3.2.5. Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia na terenie gminy Boniewo realizowana jest poprzez Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny Barska NZOZ we Włocławku Ośrodek Zdrowia w Boniewie Poradnia Ogólna. Na terenie gminy znajduje się również sala rehabilitacyjna prowadzona przez - Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób  Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie .  

 Specjalistyczna opieka zdrowotna oraz leczenie na poziomie szpitalnym realizowane są za pośrednictwem placówek ochrony zdrowia w pobliskim Włocławku.

Zaopatrzenie w leki zapewnia punkt apteczny w Boniewie.

c/ obiekty sportowe;

- boisko ORLIK - boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne z zapleczem socjalnym
- gminne boisko sportowe w miejscowości Boniewo,
- wiejskie boiska sportowe do piłki siatkowej i koszykowej z parkingiem przystosowany do samochodów osobowych oraz autobusów,

-  plac zabaw w miejscowości Boniewo oraz Lubomin  dla najmłodszych.

Na terenie Gminy działa aktywnie Gminny Klub Sportowy , który wspólnie z władzami gminy oraz społecznością organizuje rozgrywki piłki nożnej. 

Aktualnie prowadzona jest budowa hali widowiskowo-sportowej z widownią na 150 osób w miejscowości Boniewo.
Organizacje pozarządowe na terenie gminy Boniewo: 
	LP.
	NAZWA PODMIOTU 

	1.
	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo

	2.
	Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie

	3
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boniewie

	4.
	Gminne Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

	5.
	Gminna Rada Kobiet

	6
	Zespól Folklorystyczny LUBOMINANKI

	7
	Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej

	8.
	Ochotnicza Straż  Pożarna Lubomin

	9.
	Ochotnicza Straż Pożarna Bierzyn

	10 
	Gminny Klub Sportowy

	11.
	Koło łowieckie- „PRZEPIÓRKA”

	12
	Koło łowieckie- „DARZBÓR”,

	13
	Koło łowieckie- „KUJAWSKIE TOWARZYSTWO RACJONALNEGO ŁOWIECTWA


 Gmina wchodzi również w skład Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej Dorzecza Zgłowiączki.
W Gminie kultywowane są tradycje lokalne, m.in. poprzez :

1. Działalność zespołu folklorystycznego o charakterze wokalno-tanecznym „LUBOMINIANKI.”

Zespół liczy około 30 osób działających od 1990 roku. W swym repertuarze posiada obrzęd :„Podkoziołek”, „Darciepierza”, „Kiszenie kapusty”, „Pieczenie chleba”. Członkowie zespołu biorą udział w festiwalach i imprezach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ale i kraju. W 2006 roku zespół otrzymał nagrodę główną w XVIII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędu Ludowego .

2. Działalność zespołu dziecięcego „GĄSKI MARYSIEŃKI mającego w swym repertuarze obrzędy: „Tłusty czwartek”, „Pasowanie na pastucha”, piosenki i tańce regionalne,

3. Działalność kabaretu „SOŁTYSOWEJ MACIEJOWEJ” składającego się z 25 osób.

Na terenie gminy organizowane są imprezy o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym ,o charakterze okolicznościowym np.”Dożynki”, „Święto chleba na Kujawach”, „Święto żuru na Kujawach”, pikniki rodzinne.
Działalność kulturalną w gminie wspomaga również 8 świetlic.
2.6 Wnioski z przeprowadzonej diagnozy

2.6.1 Położenie geograficzne, ludność, powierzchnia

Niedogodne położenie względem dużych ośrodków miejskich. W gminie obserwuje się ciągły spadek liczby mieszkańców, co jest spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym, oraz nasilającą się migracją. 
2.6.2 Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Walory przyrodnicze Gminy stwarzają możliwość rozwoju turystyki. W tej chwili brak jest infrastruktury turystycznej, która w dużej mierze pozyskałaby turystów na teren gminy. Istnienie licznych niewykorzystanych walorów przyrodniczych m.in. Jezioro Grójec, kolejka wąskotorowa, zespoły parkowo-dworskie.

Liczne walory przyrodnicze niwelują niską lesistość Gminy.

Możliwość rozwoju gospodarstw agroturystycznych poprzez przekształcenie gospodarstw rolnych położonych w pobliżu jezior oraz szlaku turystycznego.

Szansą na poprawę jakości wód jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym ze szczególnym uwzględnieniem terenów rekreacyjnych, regulacje dotyczące dzikich wysypisk śmieci.

Zadania realizowane dla osiągnięcia celów ochrony przyrody, wzbogacania 
i racjonalnego użytkowania zasobów leśnych powinny być podporządkowany potrzebom zachowania lasu i trwałości ich funkcji oraz zwiększenia zasobów leśnych. Nadzór nad gospodarką leśną winien być prowadzony w kierunku zrównoważonego rozwoju lasów, opartego na podstawach ekologicznych, w sposób zharmonizowany z wymogami ochrony przyrody i środowiska życia człowieka.

Z uwagi na bardzo niską lesistość na terenie gminy szczególny nacisk powinien być położony na dwa elementy działań przyrodniczych:

· zalesianie gruntów rolnych najniższych klas bonitacji rolnej i właściwe gospodarowanie w zakresie zadrzewień w krajobrazie rolniczym

· dolesienia w gminach na terenach nizinnych, występuje już przy wskaźniku lesistości poniżej 15%. 

Ochrona krajobrazu przyrodniczo – kulturowego wymaga umiejętnego wprowadzania nowych inwestycji, zabudowy i innych elementów zagospodarowania w sposób nie kolidujący z zachowanymi walorami kulturowymi, przestrzennymi i przyrodniczymi.

Szczególnej ochrony i działań rewaloryzacyjnych wymagają zespoły parkowo – dworskie, jednak wyłącznie w oparciu o szczegółowe opracowania projektowe, uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kształtując na terenie gminy rozwój turystyki, należy zachować rolniczą funkcję gminy z ewentualnym wprowadzeniem funkcji turystyczno – rekreacyjnej, przy zachowaniu i ochronie istniejących elementów układów przestrzennych i obiektów oraz ich właściwym wykorzystaniu w kształtowaniu programu przestrzennego.

2.6.3 Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura
Brak występowania dróg krajowych i wojewódzkich, które w dużym stopniu mogłyby wpłynąć na rozwój gospodarczy Gminy. Drogi powiatowe są generalnie w dobrym stanie, natomiast drogi gminne w większości wymagają modernizacji. 

Gmina jest w 100% zwodociągowana jednakże z uwagi na poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom konieczne jest przeprowadzenie modernizacji stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym oraz podłączenie studni głębinowej w miejscowości Żurawice do wymienionej stacji.

Ze względu na znaczne rozproszenie zabudowy i ukształtowanie terenu  procent skanalizowania Gminy wynosi 10% a dostępność kanalizacji zapewniona jest jedynie w miejscowości Boniewo. Ze względu na to w pozostałych miejscowościach prowadzona jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem oczyszczalni wielorodzinnych usytuowanych przy budynkach wielorodzinnych w tym pałacach. 

Gmina wykazuje konieczność dalszej budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Z uwagi na brak dostępu Gminy do szerokopasmowego Internetu Gmina widzi konieczność przystąpienia do programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w wyniku którego problem zostanie rozwiązany poprzez dostęp do Internetu.

Na terenie Gminy zdefiniowane zostały możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (m.in. wiatraki, solary).

2.6.4 Gospodarka
Typowo rolniczy charakter Gminy, znaczna ilość gospodarstw poniżej 15 ha i niska klasa gleb wpływa niekorzystnie na rozwój gospodarczy Gminy, dochodowość mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy. Sytuacja przyczynia się także do migracji w poszukiwaniu pracy a tym samym starzenia się społeczeństwa Gminy i zwiększenia ilości osób korzystających z opieki społecznej.


Dochody z PIT i CIT na jednego mieszkańca w 2010 r. wynosiły odpowiednio 119,81 zł  i 0,16 zł. Poziom wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca w 2010r. wyniósł 1244,25 zł. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych, ulg, umorzeń na jednego mieszkańca - 70,82 zł.
Zastosowanie uregulowań  prawnych w formie ulg podatkowych, zwolnień mogło  przyczynić by się do wzrostu   przedsiębiorczości  w  gminie, który plasuje się na bardzo niskim poziomie.

Poprawa sytuacji na rynku pracy byłaby możliwa w wypadku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy (turystyka, agroturystyka, przetwórstwo płodów rolnych).

2.6.5 Sfera społeczna
Niskie wykształcenie i brak odpowiednich kwalifikacji mieszkańców jest odzwierciedleniem zwiększającej się ilości osób bezrobotnych oraz korzystającej z opieki społecznej. Celem niwelowania problemu jest potrzeba kontynuacji zadań prowadzonych przez Gminę wspólnie z GOPSem w zakresie  kursów oraz szkoleń zawodowych umożliwiających rozwój oraz pozyskanie pracy również poza miejscem zamieszkania.
Mimo dużej aktywności społeczności lokalnej brak jest wystarczającej ilości miejsc spotkań (domy kultury, świetlice) a posiadane wymagają niezbędnych remontów i modernizacji.
Niski przyrost naturalny w Gminie powoduje zmniejszenie ilości dzieci w oddziałach szkolnych a tym samym może powodować konieczność ograniczenia ilości szkół podstawowych na terenie Gminy.
Liczba bezrobotnych w 2010r. wynosiła 392 osoby, przy czym wartość zasiłków społecznych z tytułu ubóstwa na 1 mieszkańca - 772,63 zł.

Wzrost osób korzystających i wymagających pomocy, starzenie się społeczeństwa będzie wymagać od Gminy realizacji inwestycji zapewniających im prawidłowa opiekę zdrowotną i socjalną, realizacja której może być prowadzona m.in. w oparciu o niezamieszkałe budynki będące własnością Gminy.
Budynki te również mogą być wykorzystane na cele kulturalne, środowiskowe, aktywizacyjne, społeczne i gospodarcze.
Zasoby infrastruktury sportowej Gminy są wystarczające natomiast istniejące obiekty wymagają modernizacji.
3. Analiza SWOT 

	Położenie geograficzne, ludność, powierzchnia

	MOCNE STRONY
	SŁABE STRONY

	- otwarci  i aktywni mieszkańcy,

- niskie  koszty zakupu działek budowlanych,

- wysoka produkcja rolnicza,


	- rozproszona zabudowa

-odpływ wykształconej młodzieży

- starzejące się społeczeństwo

- położenie peryferyjne względem ważniejszych ośrodków województwa, w oddaleniu od dróg krajowych i wojewódzkich oraz rynków zbytu

	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	- moda na zdrowy tryb życia i mieszkanie na wsi

- rozwój miast powiatowych,

-  utworzenie zakładu przetwórstwa rolnego,

- utworzenie grup producenckich. 

- specjalizacja gospodarstw 


	-zwiększający się procent ludzi starszych, niepełnosprawnych,

- zwiększający się procent mieszkańców o niskim wykształceniu,

- brak rynku zbytu produkcji rolnej, 

 -wzrastające koszty produkcji przy obniżających kosztach zbytu


	Środowisko przyrodnicze i uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

	MOCNE STRONY
	SŁABE STRONY

	- bardzo niski poziom zanieczyszczeń

- wysokie walory przyrodnicze

- przyjazne warunki klimatyczne (łagodny klimat)

- tereny pod zalesianie

- szlak turystyczny

- występowanie jezior

- zespoły parkowo-dworskie

- występowanie zabytków i miejsc pamięci narodowej

- ścieżka pieszo-rowerowa
	- niewystarczająca ilość urządzeń melioracji szczegółowej oraz ich jakość

- brak infrastruktury  turystycznej,

- niska lesistość,

- nieuregulowane sprawy dot. Odprowadzenia ścieków  oraz odpadów stałych na terenach rekreacyjnych,

- brak uregulowań w zakresie „dzikich wysypisk” oraz bezdomnych psów.



	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	- wykorzystanie linii kolejki wąskotorowej

- zagospodarowanie turystyczne terenu Jeziora Grójec

- wzrost zapotrzebowania na turystykę wiejską

- możliwość pozyskania dotacji ze środków zewnętrznych na projekty związane z ochroną środowiska

- modernizacja stacji uzdatniania wody

- podłączenie studni głębinowej w Żurawicach ze stacja uzdatniania wody

- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- wprowadzenie segregacji odpadów

- budowa oczyszczalni przyzagrodowych

- porozumienie międzygminne w zakresie budowy i utrzymania schroniska dla zwierząt

- zalesiania gruntów niskich klas bonitacji,

- rozwój gospodarstw agroturystycznych. 
	- spadek poziomu wód

- brak zgody na korzystanie z terenów wokół jeziora Grójec właścicieli gruntów oraz użytkowników wody, 

- wstrzymanie środków zewnętrznych na realizacje inwestycji w zakresie ochrony środowiska

- brak porozumienia międzygminnego w sprawie budowy schroniska,

- brak możliwości  budowy oczyszczalni na gruntach indywidualnych. 




	Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura

	MOCNE STRONY
	SŁABE STRONY

	- 100% zwodociągowania

- Gminna oczyszczalnia ścieków

- Dobre uwarunkowania dla elektrowni wiatrowych

- Tereny pod budownictwo jednorodzinne

- -dobre połączenie z drogami powiatowymi ,

- utwardzona w 100% nawierzchnia dróg powiatowych
	-niski poziom skanalizowania gminy,

-brak szerokorozumianego połączenia internetowego ,

-brak terenów inwestycyjnych,

- brak zakładów produkcyjnych.

- brak dostępu do dróg krajowych i wojewódzkich,



	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	- rozwój sieci szerokopasmowego Internetu

- zmiana klasyfikacji dróg (dostępność dróg wojewódzkich)

- rozwój sieci gazowej

- zastosowanie ulg podatkowych i pozyskanie inwestorów zewnętrznych ,

- podniesienie standardów dróg gminnych. 
	- brak możliwości zmiany klasyfikacji dróg,

- ograniczenie lub brak środków zewnętrznych na przebudowę, budowę dróg,

- niewiarygodni wykonawcy,




	Gospodarka

	MOCNE STRONY
	SŁABE STRONY

	- wprowadzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej ”jedno okienko”,

- dobre uwarunkowania dla elektrowni wiatrowych

-tereny pod budownictwo jednorodzinne

	- niski wskaźnik przedsiębiorczości

- niskie dochody ludności Gminy

- brak uregulowań w zakresie ulg  dla przedsiębiorców,

-brak terenów pod rozwój przedsiębiorstw,

-mała różnorodność świadczonych  działalności gospodarczych,

- duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych,

- jednostronny rolniczy charakter gospodarki gminy

	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	- Wzrost gospodarczy kraju

- Dostępność środków zewnętrznych

- Zastosowanie ulg podatkowych i opłatach

- Pozyskanie inwestorów zewnętrznych

- Wzrost aktywności gospodarczej i samooceny mieszkańców

- Podniesienie kwalifikacji i wykształcenia zawodowego

- Uzyskanie wsparcia finansowego i doradczego w ramach środków zewnętrznych na inwestycje gminne i rozwój przedsiębiorczości,

- możliwość zmiany kwalifikacji zawodowych,

- zwiększenie różnorodności gospodarczej,

- rozwój gospodarstw agroturystycznych.
	- Brak możliwości zatrudnienia ludności  

   wiejskiej poza rolnictwem w otoczeniu 

   Gminy

- ograniczenie lub brak środków na kursy i szkolenia zawodowe,


	Strefa społeczna

	MOCNE STRONY
	SŁABE STRONY

	- kultywowanie lokalnych tradycji (działalność zespołów folklorystycznych),

- aktywne organizacje pozarządowe

- dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa

- aktywna działalność animatorów sportowych

- doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych i sportowych

- opieka przedszkolna

- optymalna sieć szkół podstawowych

- przyjaźni i otwarci na współprace mieszkańcy

- place zabaw

- dobre wyposażenie jednostek oświatowych

- dobra opieka zdrowotna

- duża ilość zajęć pozalekcyjnych

- zespoły szkolne i młodzieżowe

- działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- aktywnie działające Ochotnicze Straże Pożarne

- przyjazna administracja 

- działalność kawiarenek internetowych,

-zorganizowanie dowożenie i dożywianie dzieci i młodzieży. 
	- niskie wykształcenie społeczeństwa

- starzenie się mieszkańców Gminy

- brak miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

- zbyt mała ilość świetlic wiejskich 

- brak głównego ośrodka kultury

- niski poziom dostępności do specjalistycznej opieki medycznej

	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	- zagospodarowanie niezamieszkałych budynków na cele społeczne, kulturalne środowiskowe, gospodarcze

- modernizacja i budowa świetlic wiejskich

- umożliwienie rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej

- dostosowanie opieki przedszkolnej do potrzeb mieszkańców

- wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
	- zagrożenie chorobą alkoholową

- wzrost patologii społecznej

- wzrost liczby osób bezrobotnych

- wzrost liczby osób korzystających z opieki społecznej

- wzrost wydatków na opiekę społeczną 

- niewystarczające wsparcie finansowe dla instytucji pozarządowych

- wzrost kosztów wykształcenia




4. Kierunki rozwoju 

4.1 Obszary problemowe

Problem główny

	NISKI  ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY


Problemy w poszczególnych sferach:
ŚRODOWISKO I TURYSTYKA

	Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna


· Brak bazy noclegowo - wypoczynkowej i gastronomicznej.

· Brak uregulowań w zakresie własności terenu wokół jeziora Grójec

· Niska lesistość,

·  Nieuregulowane sprawy dot. Odprowadzenia ścieków  oraz odpadów stałych na terenach rekreacyjnych,

· Niewykorzystane zasoby kolejki wąskotorowej w zakresie turystyki
· Niska infrastruktura urządzeń kanalizacyjnych w gospodarstwach indywidualnych oraz przy budynkach wielorodzinnych.

· Duża liczba pokryć dachowych z azbestu,

· Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowo-pieszych
INFRASTRUKTURA

	Niewystarczająca  infrastruktura techniczna


· Niski procent dróg o nawierzchni utwardzonej,
· Brak dostępu do dróg krajowych i wojewódzkich,

· Niski stopień skanalizowania gminy,

· Wysoka energochłonność budynków użyteczności publicznej,

· Niedostateczna liczba miejsc parkingowych,

· Brak szerokorozumianego połączenia internetowego

· Niezmodernizowana stacja uzdatniania wody,
· Niedostatecznie uregulowane stosunki wodne.

GOSPODARKA

	Jednostronny rolniczy charakter gospodarki gminy


· Słabo rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze,

· Niskie dochody z PIT, CIT i podatku rolnego,

· Niedostatecznie uregulowane stosunki wodne,

· Niski wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości,

· Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych,

· Brak ofert inwestycyjnych,

· Brak uregulowań w zakresie ulg  dla przedsiębiorców,

· Mała różnorodność świadczonych  działalności gospodarczych,

· Wysoki odsetek osób młodych bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych

SFERA SPOŁECZNA

	Niski standard życia mieszkańców gminy


· Słaby standard  wyposażenia boisk sportowych,

· Niewykorzystany potencjał świetlic wiejskich jako miejsc spotkań i integracji mieszkańców,

· Niechęć i mała mobilność mieszkańców w zakresie podnoszenia kwalifikacji i szukania zatrudnienia,

· Niewystarczające środki gminy budżetowe na działalność związaną z kulturą i sportem,

· Odpływ wykształconej młodzieży

· Starzejące się społeczeństwo

· Niskie wykształcenie społeczeństwa

· Brak miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

· Niski poziom dostępności do specjalistycznej opieki medycznej

· Zwiększający się procent osób korzystających z opieki społecznej.
4.2 Cele rozwoju gminy

Cel główny

	WZROST SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY


Cele w poszczególnych sferach:

ŚRODOWISKO I TURYSTYKA

	Rozwój  infrastruktury turystycznej / Rozwój turystyki


· Uzyskanie zgody na gospodarowanie terenami  wokół jeziora Grójec oraz zagospodarowanie turystyczne,
· Utworzenie bazy noclegowo - wypoczynkowej i gastronomicznej,
· Turystyczne wykorzystanie kolejki wąskotorowej,
· Budowa ścieżek rowerowo-pieszych,
· Zalesianie gruntów,
· Regulacja spraw dot. odprowadzenia ścieków  oraz odpadów stałych na terenach rekreacyjnych,

· Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych oraz przy budynkach wielorodzinnych,
· Likwidacja azbestu,
INFRASTRUKTURA

	Poprawa stanu infrastruktury technicznej


· Poprawa stanu technicznego  nawierzchni dróg,
· Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej,
· Prowadzenie termomodernizacji  budynków użyteczności publicznej,

· Budowa nowych miejsc parkingowych,

· Umożliwienie dostępu mieszkańców do szerokopasmowego połączenia internetowego

· Modernizacja   stacji uzdatniania wody,

· Uregulowanie  stosunków wodnych,
GOSPODARKA

	Wielokierunkowy rozwój gospodarki gminy


· Rozwój podmiotów gospodarczych, 

· Zwiększenie dochodu z PIT, CIT i podatku rolnego,

· Regulowanie  stosunków wodnych/ konserwacja i budowa urządzeń melioracji szczegółowej i  podstawowej,

·  Zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców,
· Intensyfikacja działalności i wspieranie nowopowstających firm,

· Pozyskanie terenów inwestycyjnych,
· stosowanie ulg i zwolnień podatkowych  dla przedsiębiorców,

SFERA SPOŁECZNA

	Wysoka jakość życia mieszkańców gminy


· Podniesienie standard  wyposażenia boisk sportowych,

· Realizacja działań w zakresie  integracji mieszkańców,

· Podniesienie świadomości mieszkańców zakresie podnoszenia kwalifikacji i szukania zatrudnienia,

· Pozyskanie środków zewnętrznych na działalność związaną z kulturą i sportem,

· Stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych społeczeństwa

· Adaptacja posiadanych obiektów budowalnych na miejsca opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

· Zatrudnienie specjalistów w ośrodku zdrowia,
· Funkcjonujący w gminie system pomocy dla  osób korzystających z opieki społecznej,
· Uruchomienie punktu aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych,
5. Planowane przedsięwzięcia

	Lp.
	Nazwa planowanego projektu
	Przewidywany okres realizacji projektu
	Planowane produkty
	Planowane rezultaty
	Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu
	Źródła finansowania projektu
	Planowane nakłady finansowe

	ŚRODOWISKO I TURYSTYKA

	1.
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią w m. Boniewo
	2011-2015
	Długość wybudowanej sieci wodociągowej - 850 mb 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  - 610 mb 

Liczba zainstalowanych przepompowni – 1 szt.
	Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej - 20
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do kanalizacji - 40
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   Program PROW, środki własne Gminy Boniewo 
	1.200.000

	2.
	Budowa przydomowych –przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Boniewo
	2011-2015
	Liczba wybudowanych przydomowych-przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 60 sztuk
	Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do oczyszczalni – 60 sztuk 
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   PROW , środki własne Gminy Boniewo
	600.000


	3.
	Termomodernizacja  budynku szkoły podstawowej w Boniewie   
	2011-2015
	Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 sztuka  
	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnych – 114,45 MWh/rok

Liczba dzieci korzystających  ze  zmodernizowanych obiektów szkolnych -200
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   Program RPO , środki własne Gminy Boniewo
	600.000

	4.
	Utworzenie kąpieliska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą w m. Grójec  
	2012-2020
	Liczba utworzonych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej   - 1 sztuka
	Liczba osób korzystających z utworzonych z utworzonych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – 1500/rok

Powierzchnia terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych  wyniku realizacji projektu -3,00 ha 
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   Program PROW, środki własne Gminy Boniewo
	500.000

	5.
	Rozwój gospodarstw agroturystycznych
	2013-2020
	Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych  - 2 sztuki
	Liczba osób korzystających z powstałych gospodarstw agroturystycznych – 50/rok
	Osoby prywatne 
	Środki własne właścicieli gruntów, 
	1.000.000 

	6.
	Inwestycje w zakresie likwidacji azbestu
	2013-2020
	Liczba obiektów z których usunięto azbest - 1000 
	Ilość usuniętego azbestu - 500Mt   
	Osoby prywatne  
	Środki własne właścicieli gruntów, Bank Ochrony Środowiska 
	2.000.000

	7
	Uruchomienie kolejki wąskotorowej z programem turystycznej eksploatacji
	2014-2020
	Długość uruchomionej kolejki wąskotorowej - 3 km
	Liczba osób korzystających z uruchomionej kolejki wąskotorowej - 50 osób
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   PROW, środki własne Gminy Boniewo
	800.000

	8
	Wdrożenie programu zalesiania gruntów
	2013-2020
	Powierzchnia zalesionych gruntów – 10 ha
	Liczba gospodarstw wdrożonych do programu – 5 sztuk
	Osoby prywatne 
	Środki własne właścicieli gruntów,  Środki samorządu powiatu, środki Unii Europejskiej
	500.000 

	INFRASTRUKTURA 

	1.
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym
	2011-2015
	Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania   wody -1 sztuka
	Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej – 

	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   Program PROW, środki własne  Gminy Boniewo
	1.100.000

	2.
	Rozbudowa i przebudowa istniejącej kotłowni -  szkoła podstawowa w Boniewie wraz z instalacją solarną
	2011-2015
	Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 sztuka

Liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych - 7
	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego – 114,45  MWh/rok
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   Program RPO , środki własne Gminy Boniewo
	500.000

	3.
	Przebudowa i budowa dróg gminnych
	2012-2020
	Długość przebudowanych i zbudowanych dróg gminnych – 20 km
	Oszczędność czasu na przebudowanych i zbudowanych drogach w przewozach pasażerskich - 80.000
	Gmina Boniewo
	Gmina Boniewo, FOGR, 
	2.000.000

	4.
	Budowa ścieżek rowerowo-pieszych
	2013-2020
	Długość wybudowanych ścieżek rowerowo-pieszych – 5 km
	Liczba osób korzystających z wybudowanej ścieżki rowerowo-pieszej – 1000 osób
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej , środki własne Gminy Boniewo i Powiatu 
	1.000.000

	5.
	Budowa międzygminnego schroniska  dla zwierząt
	2014-2020
	Liczba wybudowanych schronisk dla zwierząt – 1 sztuka
	Liczba zwierząt w schronisku - 50
	związek gmin
	Środki samorządu gmin 
	2.000.000

	6.
	Budowa parkingu w miejscowości Boniewo
	2013-2014
	Liczba wybudowanych parkingów  – 1 sztuka
Liczba wybudowanych miejsc do parkowania - 25
	Liczba osób korzystających z infrastruktury drogowej - 100
	Gmina Boniewo
	Środki własne Gminy Boniewo
	400.000

	7.
	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Boniewo
	2015-2020
	Liczba przebudowanych obiektów administracji samorządowej – 1 sztuka
	Liczba osób korzystających z przebudowanych  obiektów administracji samorządowej – 1000 
w tym osób niepełnosprawnych -50
	Gmina Boniewo
	Środki własne Gminy Boniewo 
	5.000.000

	8
	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu
	2013-2016
	Liczba wybudowanych masztów - 1
	Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci internetowej - 200
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej,  środki własne Gminy Boniewo
	1.000.000

	GOSPODARKA

	1
	Pozyskanie terenów inwestycyjnych poprzez modernizację drogi  w miejscowości Boniewo
	2012-2020
	Powierzchnia terenów inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji projektu – 1,5 ha Długość zmodernizowanej drogi - 0,900 mb 
	Liczba utworzonych ofert inwestycyjnych z przeznaczeniem na rozwój działalności gospodarczej  w wyniku realizacji projektu - 1
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej, środki własne    Gminy Boniewo
	1.200.000

	2
	Rozwój  podmiotów gospodarczych
	2012-2020
	Liczba nowoutworzonych podmiotów gospodarczych – 3 sztuki
	Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - 5
	Podmioty prywatne 
	Środki własne przedsiębiorców, Urząd Pracy 
	1.000.000

	3
	Inwestycje z wykorzystaniem energii źródeł odnawialnych
	2013-2020
	Liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych - 20
	Ilość zaoszczędzonej energii - 114,45  MWh/rok
	Gmina Boniewo,  osoby prywatne  
	środki własne Gminy Boniewo, Środki Unii Europejskiej,
	500.000

	SFERA SPOŁECZNA

	1
	Adaptacja pomieszczenia na przedszkole
	2012-2015
	Liczba utworzonych oddziałów przedszkolnych – 1 sztuka
	Liczba dzieci korzystających z oddziału przedszkolnego  - 25 osób
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   Program RPO , Gmina Boniewo
	400.000

	2
	Organizacja szkoleń oraz  kursów zawodowych  dla bezrobotnych
	2012-2020
	Liczba zorganizowanych szkoleń i kursów w ciągu roku – 4 sztuki
	Liczba osób korzystających z kursów i szkoleń – 10 osób/rocznie
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	Środki Unii Europejskiej, ROPS
	200.000

	3
	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z biblioteką 
	2011-2015
	Liczba wybudowanych hal widowiskowo-sportowych -1 sztuka
Liczba utworzonych bibliotek – 1 sztuka


	Liczba osób korzystających z wybudowanych pomieszczeń - 700
	Gmina Boniewo
	Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ministerstwa Sportu , środki własne  Gminy Boniewo
	5.000.000

	4
	Modernizacja boisk sportowych
	2012-2015
	Liczba zmodernizowanych  obiektów sportowo-rekreacyjnych – 3 sztuki
	Liczba osób korzystających  z obiektów sportowo-rekreacyjnych -100 
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   Program PROW, środki własne Gminy Boniewo
	400.000

	5
	Modernizacja świetlic wiejskich
	2011-2015
	Liczba zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele kulturalno-sportowe – 5 sztuk
	Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele kulturalno-sportowe -50
	Gmina Boniewo
	Środki Unii Europejskiej   Program PROW, środki własne Gminy Boniewo
	300.000

	6
	Adaptacja niezamieszkałych budynków na cele społeczne, środowiskowe
	2013-2020
	Liczba zaadaptowanych budynków na cele społeczne i środowiskowe – 2 sztuki
	Liczba osób korzystających z zaadaptowanych budynków na cele społeczne i środowiskowe - 50
	Gmina Boniewo
	środki własne Gminy Boniewo, środki Unii Europejskiej 
	2.000.000

	7
	Wyjazdy studyjne, spotkania integracyjne
	2013-2020
	Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych i spotkań integracyjnych - 8
	Liczba osób biorących udział w wyjazdach studyjnych i spotkaniach integracyjnych -100
	Gmina Boniewo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
	Środki Unii Europejskiej , środki własne  Gminy Boniewo
	200.000

	8
	Uruchomienie ośrodka aktywizacji zawodowej
	2013-2020
	Liczba uruchomionych ośrodków aktywizacji zawodowej – 1 sztuka
	Liczba osób korzystających z ośrodka aktywizacji zawodowej - 50
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
	Środki Unii Europejskiej , środki własne Gminy Boniewo
	500.000


6.Spójność zadań lokalnego programu rozwoju z dokumentami programowymi i planistycznymi

      III. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włocławskiego 

              2005- 2015
Dokumenty Gminy : 

I Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzone Uchwała Rady Gminy Nr IV/14/2002 z 30 grudnia 2002 roku,

II. Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy Boniewo zatwierdzona uchwała Rady gminy Boniewo Nr IX/39/03 z dnia 8 października 2003 roku,
III. Strategia rozwoju Turystycznego Gminy Boniewo zatwierdzona Uchwała rady Gminy Nr VI/22/07 z dnia 15 marca 2007 roku,

IV. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Boniewo na lata 2007-2013, zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Boniewo Nr VI/20/07 z dnia 15 marca 2007 roku

V. Program współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

VI. Wieloletni Program Inwestycyjny,

Celem nadrzędnym, ujętym w Lokalnym Programie Rozwoju dla gminy Boniewo jest „Wzrost spójności społeczno-gospodarczej gminy”. Cel ten gmina planuje osiągnąć poprzez realizację następujących celów bezpośrednich:

· Rozwój  infrastruktury turystycznej

· Poprawa stanu infrastruktury technicznej

· Wielokierunkowy rozwój gospodarki gminy

· Wysoka jakość życia mieszkańców gminy

Powyższe cele są spójne z celami zawartymi w następujących dokumentach programowych i planistycznych wyższego rzędu:

· Strategią „Europa 2020”,

· Założeniami Strategii Rozwoju Kraju 2020,

· Założeniami Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko–Pomorskiego do roku 2020.

Cel „Rozwój  infrastruktury turystycznej” wpisuje się w następujące cele w/w dokumentów programowych:

· Strategia „Europa 2020” – obszar priorytetowy 2 Wzrost zrównoważony – wspieranie  gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. W ramach realizacji tego celu dąży się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia efektywności energetycznej. Ponadto planowane jest zwiększenie konkurencyjności europejskiej turystyki.
· Założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020 – obszar III Spójność społeczna i terytorialna - Tworzenie warunków dla rozwoju miast subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. Jednym z głównych wyzwań wynikających z cywilizacyjnej presji na  środowisko  jest  ochrona wód  powierzchniowych  i podziemnych  przez  kontrolę i monitoring ich czystości, zbierania i przetwarzania odpadów przemysłowych  i komunalnych  oraz ochrony  przyrody  i  krajobrazu  dla  zachowania  gatunków  roślin  i  zwierząt  oraz  zdrowych warunków  dla  rekreacji  i  turystyki. Realizacja działań rozwojowych w regionach polegać ma m.in. na wykorzystywaniu specyfiki terytorialnej i pogłębianiu specjalizacji decydujących o przewadze komparatywnej danego obszaru, podejmowaniu działań zmierzających do poprawy atrakcyjności turystycznej oraz wspieraniu tworzenia nowych typów miejsc pracy zorientowanych na turystykę i ekologię.

· Założenia Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – obszar Środowisko i infrastruktura – strategiczne kierunki działań Dostępny region, Gospodarcze wykorzystanie przestrzeni, Uporządkowana przestrzeń. Rozwój województwa ma oprzeć się m. in. na wykorzystaniu unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych stanowiących podstawę dla rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej. Dlatego też jednym z kierunków działania jest realizacja polityki specjalnej przewidującej wykorzystanie walorów turystycznych dla osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska wskutek nadmiernej presji turystycznej.

Gmina w ramach realizacji celu „Rozwój  infrastruktury turystycznej” planuje osiągnięcie celów szczegółowych takich jak: utworzenie bazy noclegowo-wypoczynkowej i gastronomicznej, budowę  ścieżek rowerowo-pieszych, uzyskanie zgody na gospodarowanie terenami wokół jeziora Grójec oraz zagospodarowanie turystyczne, zalesianie gruntów, regulacja spraw dot. odprowadzenia ścieków  oraz odpadów stałych na terenach rekreacyjnych, turystyczne wykorzystanie kolejki wąskotorowej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych oraz przy budynkach wielorodzinnych oraz likwidację azbestu.

Osiągnięcie wszystkich powyższych celów nastąpi dzięki realizacji szeregu zadań inwestycyjnych, mających na celu zwiększenie potencjału turystycznego i poprawę stanu środowiska w gminie.


Kolejnym celem bezpośrednim wynikającym z zapisów niniejszego Programu Rozwoju Lokalnego jest „Poprawa stanu infrastruktury technicznej”. Cel ten pozostaje w zgodności z następującymi zapisami dokumentów programowych wyższego rzędu:

· Strategia „Europa 2020” - Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Cel ten ma być realizowany m. in. poprzez inwestycje w infrastrukturę, w szczególności w infrastrukturę transportową i energetyczną,

· Założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020 – z zapisów dokumentu wynika, że istotnym czynnikiem wpływającym na procesy rozwojowe jest dostępność transportowa i infrastrukturalna. Zapóźnienia i niespójności w tym zakresie, nieadekwatność infrastruktury i jej niedopasowanie do potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego wymagają kontynuacji wysiłku modernizacyjnego. Szczególnie ważna jest sukcesywna poprawa sieci transportowej,

· Założenia Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – w ramach rozwoju obszarów wiejskich w kolejnych latach, planuje się dalszy rozwój lokalnej infrastruktury technicznej.
Gmina w ramach realizacji celu „Poprawa stanu infrastruktury technicznej” planuje osiągnięcie celów szczegółowych w postaci: poprawy stanu technicznego  nawierzchni dróg, rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej, przeprowadzenia termomodernizacji  budynków użyteczności publicznej, budowę nowych miejsc parkingowych, modernizację stacji uzdatniania wody, uregulowanie stosunków wodnych oraz umożliwienie dostępu mieszkańców do szerokopasmowego połączenia internetowego. Osiągnięcie wszystkich powyższych celów nastąpi dzięki realizacji szeregu zadań inwestycyjnych. Gmina planuje inwestycje związane z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej, co zmniejszy zapóźnienia wpływające negatywnie na społeczno-gospodarczy rozwój obszarów wiejskich.

Cel „Wielokierunkowy rozwój gospodarki gminy” wpisuje się w:

· Strategię „Europa 2020” – działanie Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – gospodarka charakteryzująca się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniająca spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną – realizacja tego celu przejawiać ma się w zwiększeniu współczynnika aktywności zawodowej i ograniczeniu strukturalnego bezrobocia, jak również w zwiększeniu poczucia odpowiedzialności społecznej w sektorze biznesu,

· Założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020 – cel wzrost wydajności gospodarki – w ramach realizacji tego celu planuje się: zwiększenie produktywności gospodarki, wzrost udziału przemysłów średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie, zwiększenie konkurencyjności i modernizację rolnictwa oraz poprawę warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

· Założenia Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – jednym z celów strategicznych w rozwoju regionu jest rozwój gospodarki - głównym celem jest szeroko rozumiana aktywizacja gospodarki, przejawiająca się: zwiększeniem liczby miejsc pracy, zwiększeniem wartości produkcji, zwiększeniem liczby podmiotów gospodarczych (nowe inwestycje) oraz zwiększeniem konkurencyjności poprzez innowacyjność.

Cel „Wielokierunkowy rozwój gospodarki gminy” osiągnięty zostanie m. in. poprzez realizację celów szczegółowych takich jak m.in. intensyfikacja działalności i wspieranie nowopowstających firm, pozyskanie terenów inwestycyjnych oraz realizacja inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Ostatnim celem bezpośrednim zawartym w Programie Rozwoju Lokalnego gminy Boniewo jest „Wysoka jakość życia mieszkańców gminy”. Spójność tego celu z celami dokumentów strategicznych wyższego rzędu wynika z poniższych zapisów:

· Strategia „Europa 2020” – jednym z głównych celów zawartych w strategii jest „Wspieranie włączenia społecznego”, przejawiające się m. in. w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz w zmniejszeniu nierówności w obszarze zdrowia. Ważne jest wspieranie zdrowia osób starszych, aby umożliwić osiągnięcie spójności społecznej oraz większej wydajności,

· Założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020 – jednym z celów strategii jest wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela. Cel ten realizowany ma być poprzez poprawę skuteczności wymiaru sprawiedliwości, rozwój kapitału społecznego, zwiększenie bezpieczeństwa obywatela oraz utrwalenie bezpieczeństwa narodowego,

· Założenia Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – Rozwój społeczny - głównym celem jest zasadnicza poprawa poziomu wykształcenia oraz poprawa stanu zdrowia, które opierać się będą na zmianie mentalności społeczeństwa oraz rozwoju infrastruktury. W zakresie edukacji zwraca się szczególną uwagę na promocję nauk ścisłych.

Cel „Wysoka jakość życia mieszkańców gminy” osiągnięty zostanie m. in. poprzez: objęcie dzieci opieką przedszkolną w pełnym wymiarze czasu (9 godzin dziennie), unowocześnienie wyposażenia jednostek oświatowych, zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (dodatkowe zajęcia sportowe, informatyczne i językowe), wspieranie organizacji pozarządowych w celu integracji mieszkańców, dążenie do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się oraz realizację programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. Wszystkie powyższe działania wpłyną na zwiększenie współczynnika aktywności społecznej mieszkańców.
7.Oczekiwane wskaźniki osiągnięć lokalnego  programu rozwoju  

W wyniku realizacji zadań objętych niniejszym Programem Rozwoju Lokalnego na lata 2012 – 2020 planuje się osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:
Środowisko i turystyka

Długość wybudowanej sieci wodociągowej - 850 mb 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  - 610 mb 

Liczba zainstalowanych przepompowni – 1 szt.

Liczba wybudowanych przydomowych-przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 60 sztuk
Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 sztuka  
Liczba utworzonych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej   - 1 sztuka

Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych  - 2 sztuki

Liczba obiektów z których usunięto azbest – 2000

Długość uruchomionej kolejki wąskotorowej –3 km
Powierzchnia zalesionych gruntów – 10 ha

Infrastruktura

Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania   wody -1 sztuka

Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 1 sztuka

Liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych – 7

Długość przebudowanych i zbudowanych dróg gminnych – 20 km

Długość wybudowanych ścieżek rowerowo-pieszych – 5 km
Liczba wybudowanych schronisk dla zwierząt – 1 sztuka
Liczba wybudowanych parkingów  – 1 sztuka

Liczba wybudowanych miejsc do parkowania – 25
Liczba przebudowanych obiektów administracji samorządowej – 1 sztuka

Liczba wybudowanych masztów – 1

Gospodarka

Powierzchnia terenów inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji projektu – 1,5 ha Długość zmodernizowanej drogi - 0,900 mb
Liczba nowoutworzonych podmiotów gospodarczych – 3 sztuki

Liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych – 20
Sfera społeczna

Liczba utworzonych oddziałów przedszkolnych – 1 sztuka

Liczba zorganizowanych szkoleń i kursów w ciągu roku – 4 sztuki

Liczba wybudowanych hal widowiskowo-sportowych -1 sztuka

Liczba utworzonych bibliotek – 1 sztuka

Liczba zmodernizowanych  obiektów sportowo-rekreacyjnych – 3 sztuki

Liczba zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele kulturalno-sportowe – 5 sztuk

Liczba zaadaptowanych budynków na cele społeczne i środowiskowe – 2 sztuki

Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych i spotkań integracyjnych – 14

Liczba uruchomionych ośrodków aktywizacji zawodowej – 1 sztuka

Wskaźniki rezultatu:

Środowisko i turystyka

Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do kanalizacji 

Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do oczyszczalni
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnych
Liczba dzieci korzystających  ze  zmodernizowanych obiektów szkolnych
Liczba osób korzystających z utworzonych z utworzonych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
Powierzchnia terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych  wyniku realizacji projektu 

Liczba osób korzystających z powstałych gospodarstw agroturystycznych 

Ilość usuniętego azbestu 

Liczba osób korzystających z uruchomionej kolejki wąskotorowej 

Liczba gospodarstw wdrożonych do programu 
Infrastruktura
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego

Oszczędność czasu na przebudowanych i zbudowanych drogach w przewozach pasażerskich 

Liczba osób korzystających z wybudowanej ścieżki rowerowo-pieszej 

Liczba zwierząt w schronisku 

Liczba osób korzystających z infrastruktury drogowej

Liczba osób korzystających z przebudowanych  obiektów administracji samorządowej , w tym osób niepełnosprawnych

Liczba gospodarstw domowych korzystających z sieci internetowej

Gospodarka
Liczba utworzonych ofert inwestycyjnych z przeznaczeniem na rozwój działalności gospodarczej w wyniku realizacji projektu

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Ilość zaoszczędzonej energii 
Sfera społeczna
Liczba dzieci korzystających z oddziału przedszkolnego 

Liczba osób korzystających z kursów i szkoleń 

Liczba osób korzystających z wybudowanych pomieszczeń 

Liczba osób korzystających  z obiektów sportowo-rekreacyjnych 

Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele kulturalno-sportowe 

Liczba osób korzystających z zaadaptowanych budynków na cele społeczne i środowiskowe 

Liczba osób biorących udział w wyjazdach studyjnych i spotkaniach integracyjnych 

Liczba osób korzystających z ośrodka aktywizacji zawodowej 
8. System wdrażania, sposoby monitorowania i kontroli
Planowanie strategiczne jest procesem ciągłym. Dla zagwarantowania, że postanowienia przyjęte w Lokalnym Programie Rozwoju będą konsekwentnie realizowane, zapewnione zostaną warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji. Samorząd Gminy Boniewo pełni rolę koordynatora i organizatora prac nad realizacją Programu.

Organem nadzorującym realizację Programu jest Rada Gminy. Odpowiedzialny za wykonanie ujętych w nim założeń Wójt Gminy będzie przedkładał Radzie Gminy raz na 2 lata sprawozdania z realizacji celu nadrzędnego i celów szczegółowych z rozbiciem na zadania. 

Poza funkcją nadzorczą, wyłączną kompetencją Rady Gminy będzie uchwalanie zmian w zapisach Programu. 

Instytucją odpowiedzialną za realizację Programu jest Wójt Gminy. Lokalny Program Rozwoju może być realizowany samodzielnie przez Gminę, we współpracy z innymi partnerami lub poprzez inspirowanie i wspieranie realizacji przedsięwzięć innych jednostek.

Realizacją Programu Rozwoju Lokalnego będzie zarządzał Zespół Zarządzający składający się z m. in. pracowników UG, kierownika GOPS, radnych, przedstawicieli szkół oraz grup i instytucji społecznych formalnych i nieformalnych.

Zostanie on powołany Zarządzeniem Wójta w ciągu dwóch miesięcy od dnia przyjęcia  Lokalnego Programu Rozwoju  lub jego aktualizacji na mocy uchwały Rady Gminy.

Do zadań Zespołu Zarządzającego należy m. in.:

· zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów – sprawozdania z poszczególnych podmiotów realizujących projekty instytucji formalnych i nieformalnych,

· przygotowywanie Raportu na temat wdrażania Panu raz na dwa lata, który będzie przedstawiany Wójtowi a następnie przez Wójta do zatwierdzenia Radzie Gminy,

Pracami Zespołu Zarządzającego kieruje Wójt Gminy.
Dla efektywnej realizacji zapisów Lokalnego Programu Rozwoju niezbędne jest stworzenie systemu stałej kontroli i monitoringu realizacji jego ustaleń. Monitoring będzie polegał na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji i danych zbieranych od wszystkich realizatorów projektów w ramach Lokalnego Programu Rozwoju. Proces ten będzie służył identyfikacji osiąganych produktów  i rezultatów oraz porównanie ich zgodności z założeniami Programu. 

Monitoring umożliwia modyfikację poszczególnych elementów przyjętych ustaleń strategicznych. Jednocześnie system ten może być wykorzystywany do ciągłego śledzenia zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu Gminy, jak i wewnątrz niej, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na osiąganie przyjętych celów rozwoju. Pozwala to na zwiększenie zdolności Władz Gminy Boniewo do szybkiej i skutecznej reakcji na zmiany zachodzące zarówno w jej otoczeniu, jak i wewnątrz niej.


Zespół Zarządzający w oparciu o zapisy Programu określi szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zadań oraz liczbowe wskaźniki osiągnięcia zakładanych efektów w ujęciu rocznym i docelowym. Poprzez dobór właściwych wskaźników, mierzalnych i dostępnych w statystyce publicznej lub w wewnętrznym systemie sprawozdawczości Urzędu Gminy, możliwe będzie efektywne monitorowanie procesu wdrażania Programu Rozwoju. Do oceny kierunków działania przyjęto wskaźniki produktu i rezultatu zebrane w rozdziale 7.
Dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu posłużą do ewaluacji planu. 


Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z realizacji Planu rozwoju lokalnego. Głównym zadaniem jest dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji, rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z programem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.

Główne cele zastosowania ewaluacji:

· identyfikacja słabych i mocnych stron,

· oszacowanie możliwości i ograniczeń,

· usprawnienie zarządzania,

· wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działań,

· poprawianie błędów,

· wsparcie alokacji zasobów finansowych,

· ulepszenie procesu decyzyjnego.

W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen stanu wdrożenia programów w zakresie:

· działania programów,

· wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów,

· wpływu na problemy, do których odnoszą się programy,

· wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia programów 
i projektowania nowych programów,

· identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.

Ewaluacja Programu będzie dokonywana w trakcie prac nad Raportem 
z wdrażania. Wnioski z ewaluacji i rekomendacje na przyszłość będą stanowić jeden 
z elementów aktualizacji Planu.  

PAGE  
50
[image: image4.jpg]


Lokalny Program Rozwoju Gminy Boniewo na lata 2012-2020 

